## Plan
| Proceso auditado |  | Proceso e-Procurement
| Directivo responsable |  | Fabio Camilo Betancourth Rincón
| Dependencia responsable |  | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
| Fecha de Auditoria |  | 2016-09-19
PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. | Descripción del hallazgo | Acciones por realizar | Para qué se hace la acción | Meta de cada acción | Indicador de la acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación de la acción | Tiempo a la meta
1 | La dependencia no posee procesos y procedimientos que respondan a la realidad de la gestión que allí se adelanta. | Documentación de procesos, procedimientos, riesgos e indicadores asociados: (i) Gestión de Aplicaciones, (ii) Operaciones, (iii) Seguridad de la Información y (iv) Planeación de TI. | Mejora en la prestación de los servicios. | Procesos y procedimientos documentados. Mapa de riesgos e indicadores por procedimiento. | No. de Procesos, y procedimientos documentados. | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2016-10-15 | 2016-11-30 | 46
2 | La metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información es diferente a la establecida en la Resolución 103 del 20 de febrero de 2013 emanada de la Dirección de Colombia Compra Eficiente y por medio de la cual se adopta el Modelo para Gestión de Riesgos en los Procesos. | Aprobar la ISO 27005 como metodología de riesgos de seguridad de la información en la política de seguridad. | Adoptar las mejores prácticas en la gestión de riesgos de seguridad de la información. | Metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información aprobada. | Metodología aprobada. | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2016-10-15 | 2016-11-30 | 46
3 | Control interno evidencio casos en los cuales el texto de los estudios previos, del contrato ni de las adiciones ninguna cláusula relacionada con los derechos de autor. La dependencia desconoce el procedimiento de registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor donde conste la cesión de derechos de autor de los aplicativos realizados por terceros. | Verificar el procedimiento de cesión de derechos de autor ante la DNDA y aplicar las cláusulas de derechos de autori en los contratos que lo requieran. | Cumplir con la normatividad vigente en materia de derechos de autor. | Desarrollor registrados. Contratos con cláusula de derechos de autor. | Cumplimiento | JOSE CAMILO GUZMÁN SANTOS | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 77
4 | La dependencia no esta informando a la Secretaria General de la entidad la adquisición de desarrollos de software. | Realizar el registro contable de los desarrollos realizados por la entidad. | Cumplir con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación. | Registros contables actualizados. | Cumplimiento | JOSE CAMILO GUZMÁN SANTOS | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 77
5 | La falta de control efectivo por ausencia de registros que demuestren las actuaciones de contratista que realiza las copias de seguridad al SECOP I, se constituye en una debilidad del sistema de control interno . | Solicitar y llevar un registro de las evidencias del Backup en las plataformas | Asegurar la disponibilidad del SECOP I en caso de pérdida de la información. | Registro de ejecución de backups. Pruebas de recuperación aleatorias. | Verificación del cumplimiento. | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2016-10-15 | 2016-11-30 | 46
6 | La ausencia de una política, lineamiento, instructivo u orden administrativa ha mantenido en riesgo la información, específicamente la almacenada en los discos duros de los equipos en cada puesto de trabajo. | Definir los lineamientos específicos para el almacenamiento de la información de funcionarios y contratistas en el Manual de Seguridad de la Información. | Mitigar el riesgo de pérdida de la información. | Manual de seguridad de la información aprobado y divulgado. | Cumplimiento. | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2016-10-15 | 2016-11-30 | 46
7 | Dada la metodología adoptada por IDT para realizar las copias de seguridad, por ahora no se ha establecido el manejo del sitio alterno. Este aspecto que esta no solo como un elemento vital de la continuidad del negocio sino como un aspecto de seguridad física, requiere del análisis de un sitio alterno. | Definir e implementar el plan de continuidad de negocio a partir del Análisis de Impacto en el Negocio (BIA). | Garantizar la continuidad de los servicios ante un evento. | Plan de continuidad aprobado. Plan de continuidad implementado. | No. de escenarios definidos. No. de escenarios implementados. | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2016-10-15 | 2017-06-30 | 258
8 | La vinculación de Colombia Compra Eficiente con el proveedor Vortal relacionado específicamente con el mantenimiento evolutivo fue objeto de análisis por Control Interno. Se le solicitó al auditado la relación de consumo de horas y el control real que ejerce IDT sobre dicho consumo. Control Interno no evidencia cual es el mecanismo de control real de las horas reportadas por el proveedor y solo se establece un control indirecto de tiempo que se relaciona con la satisfacción del requerimiento. | Solicitar en el documento de diseño de cada mantenimiento evolutivo el detalle de las horas de esfuerzo en cada etapa: análisis funcional, desarrollo, pruebas y despliegue. Validar la metodología de estimación de mantenimiento evolutivo e incluir mecanismos de verificación como parte de las obligaciones del próximo contrato de mantenimiento evolutivo con Vortal. | Verificar que las horas estimadas de los mantenimientos evolutiovs sean las realmente ejecutadas. | Documento de diseño con la estimación detallada. Mecanismos de verificación como parte de las obligaciones del contrato. | Verificación del cumplimiento. | FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON | 2016-10-15 | 2017-01-31 | 108